Приложение

к приказу Управления образования

АМС Моздокского муниципального района

от 22.09. 2025 г. № 341

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Моздокском районе в 2026 году

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по повышению качества образовательных результатов обучающихся и преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в совещании по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года и задачи на 2025/26 учебный год |  | сентябрь-октябрь 2025 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство), руководители общеобразовательных организаций (далее-ОО), Управление образования (далее-УО) |  |  |
| 1.2 | Проведение совещания с заместителями директоров ОО по учебной работе (далее- ЗД по УР) по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года и задачи на 2025/26 учебный год (результаты, замечания, выводы) |  | октябрь 2025 года | УО, ОО |  |  |
| 1.3 | Участие УО в собеседовании по итогам государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 2025 года и задачи, проблемы, стоящие перед УО при подготовке к ГИА в 2026 году (с участием административных команд ОО Моздокского муниципального района) |  | октябрь 2025 года | Министерство, государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр оценки качества образования» (далее - РЦОКО), УО, ОО |  |  |
| 1.4 | Использование в работе методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов |  | сентябрь-октябрь 2025 года | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее - СОРИПКРО), председатели предметных комиссий (далее - ПК) |  |  |
| 1.5 | Разработка медиаплана по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) |  | сентябрь-октябрь 2025 года | Министерство, УО |  |  |
| 1.6 | Участие в вебинарах, методических интенсивах, практических семинарах с участием членов регионального методического актива по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11 |  | в течение учебного года | СОРИПКРО, председатели ПК, руководители районных методических объединений учителей -предметников Моздокского района (далее -руководители РМО) |  |  |
| 1.7 | Участие в информационно-методических семинарах для специалистов УО, методистов муниципальных методических служб, руководителей муниципальных и школьных методических объединений по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |  | в течение учебного года | СОРИПКРО, председатели ПК, УО, руководители РМО |  |  |
| 1.8 | Организация работы муниципальных Центров по подготовке к ЕГЭ |  | ноябрь 2025 года | Министерство, УО |  |  |
| 1.9 | Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2026 году с участием муниципального координатора ГИА |  | по отдельному графику октябрь 2025-январь 2026 | Школьные координаторы ГИА, муниципальный координатор ГИА |  |  |
| 1.10 | Проведение муниципальных родительских собраний по проведению ГИА в 2026 году с участием представителей ВУЗов, учреждений СПО региона |  | декабрь 2025 года, апрель 2026 года | Министерство, ВУЗы, учреждения СПО, УО, ОО |  |  |
| 1.11 | Проведение классных часов с выпускниками 11 классов на тему: Особенности проведения ГИА и правила поведения во время сдачи экзаменов! |  | март-апрель 2026 | УО, ОО |  |  |
| 1.12 | Участие в адресных курсах повышения квалификации в очно-заочном формате по выявленным дефицитам оценки компетенций |  | в течение учебного года | СОРИПКРО, УО, ОО |  |  |
| 1.13 | Участие в обучении экспертов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) |  | в течение учебного года | СОРИПКРО, УО, ОО |  |  |
| 1.14 | Участие в обучении экспертов по оцениванию итогового собеседования по русскому языку |  | в течение учебного года | СОРИПКРО, УО, ОО |  |  |
| 1.15 | Работа с общеобразовательными организациями (далее - ОО) с низкими результатами единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2025 года по соответствующим учебным предметам СОШ №1 с.Кизляр –русский язык, биология СОШ ст. Луковской- обществознание, биология СОШ №7г.Моздока – история, биология СОШ №3 г.Моздока- биология СОШ ст.Терской- обществознание СОШ с.Весёлое- русский язык |  | октябрь-декабрь 2025 года | УО, ОО |  |  |
| 1.16 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-2025 СОШ №1- русский язык, английский язык, физика СОШ №8- физика, обществознание СОШ №108- русский язык, обществознание, информатика СОШ ст.Павлодольской- физика |  | сентябрь 2025-апрль 2026 г | УО, ОО |  |  |
| 1.17 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат в 2025 году: СОШ №2 с.Кизляр, СОШ №8 г.Моздока, МБОУ Школа-интернат г.Моздока, ООШ ст. Черноярской, СОШ с.Предгорное, СОШ №7 г.Моздока, СОШ №1 с.Кизляр |  | в течение учебного года | УО, ОО |  |  |
| 1.18 | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) |  | декабрь 2025 года февраль 2026 года | Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО, ПК |  |  |
| 1.19 | Участие в региональном мониторинге профессиональных компетенций педагогических работников |  | декабрь 2025 года - январь 2026 года | Министерство, РЦОКО, УО, ОО |  |  |
| 1.20 | Проведение районных семинаров для учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения |  | в течение учебного года | УО, ОО, СОРИПКРО |  |  |
| 1.21 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание перспективных моделей по учебным предметам «Модель КИМ ЕГЭ по (предмет): изменения-2026»; -заполнение бланков ответов выпускниками; -изучение критериев оценивания работ |  | октябрь декабрь 2024 года- февраль 2026 года | СОРИПКРО, УО, ОО председатели ПК эксперты ПК |  |  |
| 1.22 | Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников ОО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 |  | октябрь 2025 года – май 2026 года | Министерство, СОРИПКРО, педагоги–психологи ОО |  |  |
| 1.23 | Мониторинг деятельности центров по подготовке к ЕГЭ |  | в течение учебного года | Министерство |  |  |
| - Нормативно - правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025/26 учебном году в соответствии с требованиями региональных нормативных правовых актов |  | в течение учебного года | УО, ОО |  |  |
| 2.2 | Утверждение персональных составов школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11 |  | октябрь 2025 года | УО, ОО |  |  |
| 2.3 | Утверждение сроков и мест подачи заявлений: -для участия в написании итогового сочинения (изложения); -для прохождения ГИА-11: в досрочный и основной периоды в дополнительный период |  | октябрь, декабрь 2025 года, июль 2026 года | Министерство, государственная экзаменационная комиссия Республики Северная Осетия – Алания (далее – ГЭК), УО, ОО |  |  |
| 2.4 | Утверждение (по согласованию с председателем ГЭК) пунктов проведения ГИА: -в основной период; -в дополнительный период |  | май 2026 года, август 2026 года | Министерство, ГЭК, РЦОКО, УО |  |  |
| 2.5 | Утверждение персональных составов членов ГЭК (кроме председателя и заместителя председателя ГЭК) и (по согласованию с председателем ГЭК) руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) |  | февраль 2026 года | Министерство, ГЭК, УО |  |  |
| 2.6 | Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету |  | февраль 2026 года | УО, ОО |  |  |
| 2.7 | Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11 |  | апрель 2026 года | УО, ОО |  |  |
| 2.8 | Установление персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  | февраль 2026 года | УО, ОО |  |  |
| 2.9 | Организация сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА-9 в 2026 году |  | февраль 2026 года | Министерство, УО |  |  |
| 2.10 | Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-11, распределение (по согласованию с председателем ГЭК) между ППЭ специалистов: -основной период -дополнительный период |  | апрель август 2026 года | Министерство, ГЭК, РЦОКО, УО |  |  |
| 2.11 | Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-9, распределение (по согласованию с председателем ГЭК) между ППЭ специалистов: -основной период -дополнительный период |  | май август 2026 года | Министерство, ГЭК, РЦОКО, УО |  |  |
| 3. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выплата компенсации лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году |  | декабрь 2025 года | УО, ОО |  |  |
| 4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение лиц (федеральный блок), привлекаемых к проведению ГИА: - на дистанционной платформе федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ), - на дистанционной платформе ФЦТ |  | октябрь 2025 года, апрель-май 2026 года | СОРИПКРО, РЦОКО, МОУО, ФИПИ, ФЦТ, ОО |  |  |
| 4.2 | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |  | январь-февраль 2026 года | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, УО |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение обучения (региональный блок) лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -членов АК; -общественных наблюдателей |  | в течение учебного года | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, УО, ОО |  |  |
| 4.4 | Участие в квалификационных испытаниях для кандидатов в члены ПК, имеющих удостоверение о прохождении повышения квалификации, с целью присвоения статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |  | март 2026 года | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, УО, ОО |  |  |
| 4.5 | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке и проведению ГИА – 11 |  | по отдельному графику | Министерство, РЦОКО, УО, ОО |  |  |
| 4.6 | Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе ФЦТ с последующим тестированием: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов. |  | По отдельному графику | РЦОКО, УО, ОО |  |  |
| V.Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации по предполагаемому выбору обучающихся предметов ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2025 года |  |  | РЦОКО, УО, ОО |  |
| 5.2 | Прием заявлений на участие в: -итоговом сочинении (изложении); -ГИА-11 (ЕГЭ/ГВЭ); -итоговом собеседовании; -ГИА-9 (ОГЭ/ГВЭ) | ноябрь 2025 года 1 февраля 2026 года январь 2026 года 1 марта 2026 года |  |  | Министерство, ОО, УО |  |
| 5.3 | Формирование РИС ГИА-9 и ГИА-11 по выпускникам текущего года и выпускникам прошлых лет | декабрь 2025 года - март 2026 года (ГИА-9) ноябрь 2025 года - февраль 2026 года ( ГИА-11) |  |  | РЦОКО, УО, ОО |  |
| 5.4 | Определение участников ГИА – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение учебного года |  |  | Министерство, РЦОКО, УО, ОО |  |
| 5.5 | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение учебного года |  |  | Министерство, УО ППЭ |  |
| 5.6 | Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе: -организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; | февраль 2026 года |  |  | Министерство, УО |  |
|  | -прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-9, ГИА-11; | не позднее 10 дней до экзамена |  |  |  |  |
| 5.7 | Проведение тренировочного итогового сочинения | ноябрь 2025 года |  |  | Министерство, РЦОКО, ОО |  |
| 5.8 | Проведение тренировочного итогового собеседования по русскому языку | 17 января 2026г. |  |  | УО, ОО |  |
|  | Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования | октябрь - ноябрь 2025 года |  |  | Министерство, УО, ОО |  |
| 5.9 | Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА | по единому расписанию |  |  | Министерство, РЦОКО, УО, ОО |  |
| 5.10 | Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки | Март, апрель 2026 года |  |  | Министерство, РЦОКО, УО, ОО |  |
| 5.11 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки | Март, апрель 2025 года |  |  | Министерство, РЦОКО, УО, ОО |  |
| 5.12 | Проверка технической оснащенности ППЭ: -проверка готовности систем видеонаблюдения; -проверка наличия и работоспособности -металлодетекторов Оснащение ППЭ: -средствами подавления сигналов мобильной связи; -необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ; -оборудованием для проведения устной части по иностранным языкам (раздел «Говорение»); -оборудованием для проведения экзаменов по информатике, лабораторных работ по физике, химии | февраль-май 2026года март-май 2026 года сентябрь 2025 года |  |  | Министерство, РЦОКО, УО, ППЭ |  |
| 5.13 | Тестирование готовности систем видеонаблюдения | февраль-май 2026 года |  |  | РЦОКО, ППЭ |  |
| 5.14 | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА в 2025 году | март, май, август 2025 года |  |  | Министерство, УО, ППЭ |  |
| 5.15 | Осуществление межведомственного взаимодействия Управления образования, Отдела МВД России по Моздокскому муниципальному району и ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" по вопросам обеспечения комплексной безопасности во время проведения ГИА в Моздокском муниципальном районе | в период проведения ГИА |  |  | Министерство, УО |  |
| 5.16 | Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | февраль-апрель 2026 года, август 2026 года |  |  | УО, ОО |  |
| 5.17 | Размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах УО, ОО | в течение учебного года |  |  | УО, ОО |  |
| 5.18 | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями (законными представителями), выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», статьи в СМИ) | в течение учебного года |  |  | Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО, УО, ОО |  |
| 5.19 | Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года |  |  | Министерство, УО |  |
| 5.20 | Проведение ГИА в 2026 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в соответствии с расписанием ГИА |  |  | Министерство, РЦОКО, УО, ОО |  |

_______________________________